## 2020-06-22最新微信群反馈问题
问题提出人 | 问题描述 | 是否处理 | 测试结果
5.25日--5.31日问题统计
豁口站票证张永芳 | 豁口站票据请领单，班组这一栏无匹配数据，无法保存 | 已解决 | 已测试
新丰站 史小静 | 稽查复核登记表无法保存 | 已解决 | 已测试
临潼机电 何静 | 机电设备保养填完保存显示无效的请求 | 已解决 | 已测试
华阴 | 华阴稽查复核登记添加后只显示10条记录，再不显示 | 已解决 | 已测试
港口机电 贠行 | 机电安全隐患排查汇总，部分无效请求 | 已解决 | 已测试
罗敷票证 | 罗敷站票据请领单，点保存无反应 | 已解决 | 已测试
渭南东票证 | 通行费管理，无效请求 | 已解决 | 已测试
新丰站 | 新丰站学习培训资料上传已保存，显示编辑成功，但是无法查看 | 已解决 | 已测试
华阴站 | 华阴站稽查登记表保存不了 | 已解决 | 已测试
新丰站 史小静 | 新丰站通行费管理部门显示兵马俑收费站 | 已解决 | 已测试
临潼票证张红红 | 临潼站备用金添加不了，通行票保存不了 | 已解决 | 张红红账号无法验证，其他票证可正常录入数据
华州票证-李月娥 | 登陆权限不足 | 已解决 | 已测试
渭南东票证 | 通行费交款单日期顺序混乱 | 已解决 | 已测试
华州西高蒙 | 站长值班记录仍存在录入内容保存后内容丢失 | 已解决 | 已测试
渭南东机电 | 故障及维修登记表 添加文件上传功能 机电系统里的维保管理中的机电日常维护、维修和设备管理中的故障月报内容重复，建议保留一个就行 |  | 新需求
渭南西票证 华州票证 | 28日西站票证值班记录，填报后不显示，重新添加也未见显示 | 已解决 | 已测试
新丰票证 | 新丰票证值班记录从15日起值班票证不显示人名 | 已解决 | 6.5日之前的不显示值班票证
| 兵马俑票证请领卡无法保存 | 已解决 | 已测试
6月份问题统计
兵马俑机电 赵心怡 | 机电管理-维保管理-机电日常维护、维修-机电系统故障月报表，无法录入，每次保存都显示服务器异常 | 未解决 | 服务器繁忙，报错后无法再次保存数据，保存按钮不可用
华阴站机电员—赵世杰 | 安全管理—机电安全隐患排查—机电安全隐患排查汇总填完保存，提示无效请求 | 已解决 | 已测试
新丰机电 | ETC车道天线干扰问题排查 提交不了 | 未解决 | 系统繁忙
| ETC车道系统故障分析 提交不了 | 未解决 | 无效请求
| 门架系统故障专项汇报 提示无权限 | 已解决 | 已测试
化州站内勤张璐 华州西 | 无法添加工作计划 | 已解决 | 已测试
化州站 渭南西 | 值班信息填写无法保存 | 已解决 | 已测试
港口站票证 渭南西 华州站 | 港口站票证值班记录当天录完后，前一天值班记录就会被覆盖，必须退出登录重新登录录入 | 已解决 | 已测试
港口站票证 | 票证值班记录 值班日期点不开 | 已解决 | 已测试
华州收费（治超）站 | 机电设备台账添加两个附件 服务器繁忙 | 未解决 | 服务器繁忙
新丰机电 | 设备台账 =>机电基础信息=>车道基础信息=>收费车道类型及数量 类型指的是什么的类型？下拉列表中的实际在用和改造后如何区分？类型这一栏是否可以取消？这个长度指的是什么的长度?收费站数量是否应为“收费车道数量”？
机电设备台账 类型下拉列表中的取消省界收费站和路网、其他按照什么区分
供配电台账 UPS资源调查表，添加里面的负载率是否可以取消，因为这个数值是个变量，不是固定的.还有收费线缆统计表里面的控制线指的是什么
监控台账里面的收费视频解码器资源调查统计表
新丰站 临潼站 | 出口流量日报表无法保存 | 已解决 | 已测试
兵马俑收费站 | 考勤时间重新编辑更改不了 | 不用解决 | 考勤时间不能重新编辑
灞桥站 | 稽查登记录入成功后将上一条稽查登记直接覆盖了 | 已解决 | 已测试
罗敷站—票证—陈晓娜 | 上级来文添加保存后不显示也无法搜索到 | 已解决 | 已测试
| 罗敷站差错票登记表填写保存后，不显示 | 未解决 | 备注字段超过一行报错
西站票证 | 车辆通行卡请领单保存显示无效的请求 | 已解决 | 已测试
秦东站 新丰站 | 秦东站站长值班记录显示值班日期不能为空，无星期显示，无法保存 | 已解决 | 已测试
新丰站 | 新丰收费（治超）站的班长 王建科角色权限不对，18220199950 | 已解决 | 已测试
秦东站 | 秦东副站 张荣花，登录不显示站点名称，角色权限不对，18691357758 | 已解决 | 已测试
admin | 通行费征收统计分析，差错票登记表，车辆通行卡请领单，IC卡管理登记簿，培训管理，文明服务评分排名，工作计划，工作总结,考勤登记，考勤统计，宣传信息登记资料，宣传信息资料 列表顺序需调整 | 未解决
秦东站_李肇峰_站长 | 秦东站安全教育模块（安全演练资料，安全培训资料，安全例会资料）点击添加，提示请先选择左侧门树 | 已解决 | 已测试
渭南东 | 班组考核总得分无法录入 | 已解决
豁口票证 | 豁口站稽查复核登记表收费人员无匹配数据 | 未解决
化州站 | 华州西站杨彬，杜亚英名字站务系统无法登录。 | 已解决 | 已测试

## 2020-06-22已修复bug回归测试
站务管理系统截止6月问题处理情况汇总
问题来源 | 问题描述 | 是否处理 | 备注 | 测试结果
站长值班记录 班长值班记录 车道特情 稽查管理 治超管理 投诉管理 夜间巡检记录 | 测试数据清理 | 已解决 |  | 已测试
值班信息 | 星期和日期不对应 | 已解决 |  | 已测试
班次选择 | 白班、晚班 改为 白班、夜班 | 已解决 |  | 已测试
临潼站站长 0010003005 | 值班日期 星期不匹配 | 已解决 |  | 已测试
| 标题 undefined | 已解决 |  | 已测试
站点特情记录 | 特情，票证单独查询无反应 | 已解决 |  | 已测试
稽查复核登记 | 时间查询数据不对 车牌，车型查询无反应 | 已解决 |  | 登记时间查询结果不对，建议改为入口或出口时间查询
员工档案 | 是否需要账号==》是否有账号 | 已解决 |  | 不需要改
备用金管理 | 列表倒序显示 | 已解决 |  | 已测试
系统用户 | 选择收费站下的角色编辑，取消或保存后左侧树会返回西渭分公司，需要重新选择收费站查看 | 已解决 |  | 已测试
兵马俑机电员 华阴站王小坚 | 票据清领单保存不了 | 已解决 |  | 已测试
华州站内勤 新丰站内勤 罗敷站机电 | 员工档案--人员基本信息，出生年月日修改 保存不了 | 已解决 |  | 已测试
灞桥站站长 | 站长可以删除值班记录 | 未解决 | 新需求
华州西高蒙 | 站长值班记录查不到，需点击查询才可查看 | 已解决 |  | 已测试
| 站长值班记录落实处理情况添加信息后保存 出现闪退 再次进入查无记录 | 已解决 |  | 已测试
新丰票证王锦莉 | 票证值班记录 值班票证没回显 | 已解决 |  | 已测试
华阴站王小坚 | 票证值班记录添加成功后无法显示 ，暂无数据 | 已解决 |  | 已测试
秦东站_李肇丰_站长 | 值班站长记录，只有班前班后要求小结记录，能否增加其他工作内容模块。 | 未解决 | 新需求
新丰站长史小静 | 能否将站长值班记录里的时间改为8点对8点。 | 未解决 | 新需求
华州站 | 站长值班记录 当班期间弹框不回显 | 已解决 |  | 已测试
华州站-呼站长 | 站长值班记录交班时间 是第一次保存时间 | 未解决 | 应该是什么时间？
刘鹏 | 站内人员电子签名均采用选择模式 | 解决中 | 个人需求 是否真有必要 1.后台须全部录入手写签名，提供接口 2.历史数据电子签名base64格式，改为图片选择形式后，历史数据回显问题 3.可随意选择他人签名，数据易造假
港口站 王倩 | 站点简介保存不显示并查不到 | 已解决 |  | 已测试
渭南东 | 通行费日报一型客车不能录入小数点 ，通行费日统计无法保存，无效请求 | 解决中 | 后台没改好，前端已好
临潼 罗靖 | 通行费交款，起止号建议去掉。缴款单就一张，每个收费员只填一张 | 解决中 | 新需求
西站票证 | 日报和车流量显示无效请求 | 已解决 |  | 已测试
秦东马小红 | 票据清领无法保存，废弃票因张数太多（每天100多张），无法填写票号，车型，金额，能否只填总张数 | 解决中 | 新需求
豁口 | ETC系统管理，添加不了 | 已解决 |  | 已测试
华阴 张玉 | 上级来文添加后，显示系统繁忙，无法保存。 | 已解决 |  | 已测试
临潼站 | 出口流量日报填完后无法提交 | 已解决 |  | 已测试
兵马俑 王渭涛 | 安全隐患排查整改栏目，填写后查看时，显示“消防设施检查保养文件下载”，其对应位置请调整。 | 已解决 | 新需求 | 已测试
渭南东内勤 | 员工档案录入 录入了16条 只显示10条 无法翻页 | 已解决 |  | 已测试
张红红 | 19日出口流量添加好多次，查不到结果 | 解决中 | 站没问题，所、分公司、集团接口查不到值
罗敷站 机电 | 设备台账-机电基础信息-车道IP地址无法录入 | 已解决 |  | 已测试
| 设备台账-设备更换台账进入后为收费交换机统计表 | 已解决 |  | 不用修改
| 设备台账-收费台账 有的站点无大屏幕、自助刷卡机、视频分配器，工控机、打票机、读卡器、费额显示器型号有两种或以上 | 解决中 | 新需求
| 设备台账-ETC设备台账 有的站点无ETC车道电子显示屏 | 解决中 | 新需求
| 设备管理-ETC系统管理-ETC车道系统故障分析、PSAM管理、门架系统设备管理、计重管理系统、机电设备报废管理-报废设备登记表、设备更换、软件升级 无法录入 | 已解决 |  | 报错模块： ETC系统管理 机电设备报废管理 设备更换 软件更新情况登记
| 维保管理-设备保养、设备维护 无法操作 | 已解决 |  | 已测试
罗敷站 华州西 机电 | 安全管理-预案管理、演练资料 无法上传附件 | 已解决 |  | 预案管理可上传附件，无法下载，演练资料无法上传附件
罗敷站 机电 | 安全管理-数据安全管理-机电系统日常巡检记录设置不合理（每日巡查设备过多每台设备录入一次过于耗时） | 未解决 | 新需求
罗敷站 内勤 | 请假登记 员工姓名 能不能增加输入或者搜索功能，站上人员较多，一个一个看，工作效率太低。 | 未解决 | 新需求
新丰站 史小静 | 新丰站李永平不能填写站长值班记录 | 已解决 |  | 已测试
兵马俑站 | 班长网页版无法填写车道特情 | 暂不考虑 | 目前只有pad可录入，只临潼站有pad
罗敷站 华阴成成 | 稽查登记表站长权限也保存不了，稽查复核登记上传后，显示添加成功，但无记录 | 已解决 |  | 已测试
渭南西站 | 投诉信息录入保存后不显示处理结果，也无编辑和删除功能 | 已解决 |  | 已测试
兵马俑 | 票证管理 通行卡管理 丢失IC卡登记单 员工姓名无选择项 | 已解决 |  | 员工姓名无选择项
豁口 | 通行卡管理无法保存 | 已解决 |  | 已测试
华阴 | 通行费管理 --入口流量日报, 40/每页,数据只显示10条 | 已解决 |  | 已测试
首页 | 1用线条将首页隔成三大模块，(1)、收费柱状图(2)、站务柱状图(3)、使用情况柱状图 | 解决中 | 新需求
| 2、右加消息提醒推送给领导 | 解决中 | 新需求
| 首页显示收费站名称、人员姓名、角色、工号 | 已解决 |  | 已测试
| 4、新增大数据仪表盘 | 待解决 | 新需求
系统管理 | 1、添加登录日志 | 待解决 | 新需求
| 2、统计访问人数 | 待解决 | 新需求
站点概述 | 1、站点简介查看修改成类似于站长值班记录的样子 | 待解决 | 新需求
| 岗位名称放窄、岗位职责展示部分数据其余的修改成… | 已解决 |  | 已测试
| 3、站点荣誉做成类似于照片墙 | 解决中 | 新需求
收费管理 | 1、站长值班记录超过规定时间为迟交，迟交的推送领导 | 解决中 | 新需求
| 值班信息中的时间日期与日历中的周期不一致 | 已解决 |  | 已测试
| 站长、票证、班长的值班记录需要点击查询数据才会出现 | 已解决 |  | 已测试
| 4、所有人员需要录入电子签名 | 未解决 | 新需求
| 5、所有的查看支持打印、转word或者excel | 未解决 | 新需求
| 6、表格中的数据小计、求和等统计数据需要计算出来，不能直接输入 | 解决中 | 新需求
| 7、票证日报统计查看里面的操作按钮删除 | 已解决 |  | 操作按钮用于操作单条数据，不需要改
| 站长值班记录、票证值班记录出现undefined | 已解决 |  | 已测试
| 9、站长值班记录新增状态（迟交、正常）、加上类似于按钮的颜色 | 解决中 | 新需求
| 10、所有的数据必须校验格式 | 解决中 | 新需求
| 通行票请领单点击保存不了，票证名称自动生成登录的票证人员名称 | 已解决 |  | 已测试
| 废票登记表不需要（建议删除） | 已解决 | 已改为差错票登记表 | 已测试
| 丢失IC卡登记单班组名称改成select下拉选择，员工名称改成select下拉选择 | 已解决 |  | 已测试
| 车辆通行卡中的收费班组改成select下拉选择，IC卡种类改成select下拉选择、（两行以上的字段或有分类的字段）改成将这些小的模块包裹起来，回收通行卡小计需要计算不需要输入。 | 已解决 |  | 已测试
| 站点特情记录无法按照票证复核、特情状态字段查询 | 已解决 |  | 已测试
| 16、稽查复核登记卡类型、收费人员、特情类型、实际车轴（二、三、四、五、六）、稽查人员输入框改成select下拉选择 | 解决中 | 卡类型，特情类型，稽查人员不清楚，实际车轴是否分客货，线上数据中有九轴货车
| 偷逃漏通行费监管车辆月录入统计表录入单位自己本站 | 已解决 |  | 已测试
| 偷逃漏通行费追缴统计表逃费类型、文件类型、描述等字段不需要展示 | 已解决 |  | 前端页面仍然展示了这些字段
| 19、偷逃漏通行费车辆稽查文书无图片放置默认的图片，支持pdf,word导出 | 未解决 | 新需求
| 20、文明服务调整左边统计图的宽度，查看样式调整 | 解决中 | 统计图已修改，查看待完成
| 持证超限车辆出入口登记车证是否相等显示纯色（是：绿色，否：红色）查看里面的图片双击放大或者放上去放大 | 已解决 |  | 已测试
| 22、投诉管理车牌号做成类似于绿通车牌的录入或者按照省的简写搜索出所需要的车牌的第一个汉字 | 解决中 | 新需求
员工管理 | 1、员工档案身份证编码改成身份证号码，不要填写年龄和出生日期，从身份证号里面获取，是否需要账号，是的话需要填写工号，否的话不需要输入工号 | 解决中 | 工号必须要有
| 2、人员信息按照模板导入导出 | 解决中 | 新需求
| 3、班组考核的班组下拉班组重复 | 已解决 |  | 已测试
| 4、文明服务评分排名与员工业绩档案需要咨询分公司 | 解决中 | 新需求
| 5、人员考核、班组考核权限不足，出现undefined | 已解决 |  | 已测试
| 6、员工业绩档案第一次点击添加取消后第二次无法点击添加按钮，点击选择人员姓名查出所有站的人员，需要给每个小项加一个框将它包起来 | 已解决 |  | 已测试
| 7、双击时间直接选中，考勤支持excle上传，导出模板，考勤统计做成类似于日历格式 | 解决中 | 新需求
安全应急 | 1、安全教育模块下的所有记录人为登录人 | 已解决 |  | 已测试
| 2、夜间巡检记录与巡检项目管理互换位置 | 已解决 | 巡检项目管理为主要查看，不需要改 | 已测试
机电管理 | 1、收费车道类型及数量第一次点击添加取消后第二次无法点击添加按钮 | 已解决 |  | 已测试
| 2、菜单排序问题 | 解决中 | 后端配置
| 3、车道iIP地址车道号下拉选择IP做成类似于计算机系统中Internet协议版本4（tcp/ipv4）属性中的格式、系统下拉选择 | 已解决 |  | 已测试
| 4、收费台账按照类型划分开，加border包起来、点击切换按钮，添加按钮高亮 | 已解决 |  | 已测试
| 5、秤台的标定 | 解决中 | 新需求
| 6、ETC设备台账按照类型划分开加border包起来 | 已解决 |  | 已测试
| 7、收费交换机资源统计表交换机端口数/端口使用情况输入框改成select下拉选择（正常、异常） | 解决中 | 与现有数据不符
| 8、PSAM卡使用情况明细表，安装位置下拉（范围），核对人输入框改成select下拉选择（本站自己的人）填报人为登录人，站长，本站的站长下拉选择。去掉审核 | 解决中 | 安装位置不局限于出口、入口，核对人是本站所有人还是部分人，审核必传
| 9、灯光照明情况统计表工作状态下拉，每个类型都展示出来 | 解决中 | 每个类型都展示出来？
| 10、机电设备完好率-重点工作通知单，负责人输入框改成select下拉选择，督办对象改为站长以下的人员下拉选择，完成时限数字加单位，完成要求textarea，取掉重点任务回执单 | 解决中 | 负责人，督办对象具体解释
| 11、机电设备完好率-设备完好率，项目类型与单位是什么？ | 解决中 | 需要核对原表单
| 12、联网收费系统软件升级记录添加数据分类与列表数据一致（加border将每个小项包起来） | 解决中
| 13、设备运行汇报季度下拉，上传人员为登录者本人 | 解决中
| 14、机电设备日常故障记录故障图片必传修复时长数字加单位（年/月/周/天/小时） | 解决中
| 15、机电设备日常故障记录不需要添加，出现undefined | 解决中
| 16、维保管理/机电日常维护、维修/机电日常保养添加按照类型添加、多余的空白去掉 | 解决中
| 17、安全管理/数据安全管理/机电系统安全检查检查情况改为textarea，检查人登录者本人 | 解决中
| 18、安全管理/数据安全管理机电系统日常巡检记录检查项目、状态描述改成textarea，记录人为登录者本人，负责人下拉选择 | 解决中
| 19、安全管理/预案管理缺少上传日期、上传文件，将签字改成上传人，删除预案类型 | 解决中 |  | 缺少上传日期
| 20、安全管理/数据安全管理/机电系统日常巡检，负责人改成select下拉选择，检查项目改成textarea，状态描述改成textarea，记录人为登录者本人 | 解决中
| 21、安全管理/演练资料演练人员select下拉多选 | 解决中
| 22、安全管理/机电安全隐患排查/机电安全隐患排查汇总字段顺序改成汇总表名称、排查类型、上传文件、备注、上传人，上传人为登录者本人 | 解决中
| 23、安全管理/机电安全隐患排查/机电安全隐患整改情况字段顺序改成整改名称、完成情况、上传文件、备注、上传人，上传人为登录者本人 | 解决中
所有页面 | 1、所有的查看下载统一改成预览，下载改成在线预览 | 解决中
| 2、所有的上传图片、上传文件必须校验，限制上传格式，所有的文件前面加icon | 解决中 | 剩，所有的文件前面加icon。测试bug，先点编辑会报错
| 3、所有的页面尺寸（全窗口打开） | 解决中 | 何鑫适修改
| 4、管理所及以上登录进来所有的分页都有问题，点击树查询然后取消的时候会又默认将所有的数据查出 | 解决中 | 待查看，不清楚具体问题
| 5、所有的合计、小计、累计等都需要计算 | 解决中
| 6、表单录入项类型验证，数字、长度 | 解决中
| 7、所有页面没有防重复提交功能 | 已解决 |  | 已测试
收费管理——值班信息 | admin权限港口、华州值班信息报错 | 已解决 |  | 已测试
| 港口、华州站的值班信息无法添加 | 已解决 |  | 已测试
票证管理--通行费管理 | 通行费征收统计分析 无法翻页，无法查询，左侧树选择无法筛选数据 | 已解决 |  | 已测试
机电管理--设备管理 | PSAM卡管理，左侧树筛选列表数据不刷新 | 未解决
机电管理--设备管理 | 软件升级，左侧树筛选列表数据不刷新 | 未解决
通行费管理=>车流量=>出口车流量、入口车流量 | admin权限，点击查看后暂无数据，无法查看详情删除测试数据 | 未解决
机电管理--维保管理--机电运行汇报 | 新丰站，华州站查看报错 | 已解决 |  | 已测试